ОТЧЕТ

Об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Фалилеевскому сельскому поселению Кингисеппского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

за второй квартал 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации (КВСР, КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| Выполнение работ по устройству подъезда к пожарному водоему в д. Домашово | 912 0409 7507088 244 225 912 0409 7508034 244 225  | 161 кв.м. | 0 | 115858,00 | 110341,00 | 5517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110341,00 |
| Выполнение работ по устройству подъезда к пожарному водоему в д. Кайболово | 912 0409 7507088 244 225 912 0409 7508034 244 225  | 195 кв.м. | 0 | 140509,00 | 133818,00 | 6691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133818,00 |
| Выполнение работ по устройству подъезда к пожарному водоему в д. Лоузно | 912 0409 7507088 244 225 912 0409 7508034 244 225  | 165 кв.м. | 0 | 118522,00 | 112878,00 | 5644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112878,00 |
| Приобретение емкости под пожарный водоем в д. Унатицы | 912 0309 7507088 244 310 912 0309 7508034 244 310  | 1 шт. | 0 | 103950,00 | 99000,00 | 4950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99000,00 |
| Замена павильона на общественной скважине в д. Горка | 912 0503 7507088 244 225 912 0503 7508034 244 225  | 1 шт. | 0 | 57176,00 | 54453,00 | 2723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54453,00 |
| Приобретение и доставка щебня для подсыпки подъезда к пожарному резервуару в д. Горка | 912 0409 7507088 244 340 912 0409 7508034 244 340912 0409 7507088 244 226 912 0409 7508034 244 226 | 20 куб. м. | 0 | 18900,00 | 12000,00 6000,00 | 600,00300,00 | 0,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 12000,006000,00 |
| Приобретение светодиодных светильников и изготовление креплений к уличным светильникам в д. Домашово | 912 0503 7507088 244 340 912 0503 7508034 244 340912 0503 7507088 244 225 912 0503 7508034 244 225  | 25 шт. | 25шт. | 119070,00 | 99000,0014400,00 | 4950,00720,00 | 99500,00 | 94762,000,00 | 4738,000,00 | 4238,00 14400,00 |
| Итого  | Х | Х | Х | 673985,00 | 641890,00 | 32095,00 | 99500,00 | 94762,00 | 4738,00 | 547128,00 |
| Глава администрации МО «Фалилеевское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г. Филиппова  сельское поселение» Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Корнеева | Согласовано:Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |
| Исполнитель Тихонина А.А., тел. 8(81375)66-466 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лебединский М.Е. |

01 июля 2015 года