Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие комфортного и безопасного проживания на территории МО «Фалилеевское сельское поселение»

за     1 полугодие 2018 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – июнь 2018 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 99,6 | 10,1 | 3,1 | 30,7 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 99,6 | 10,1 | 3,1 | 30,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение и установка системы оповещения в д. Фалилеево | Итого | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расходы будут произведены по мере поступления доходов в бюджет |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение пожарных рукавов и указателей пожарных гидрантов в населенные пункты | Итого | 9,0 | 9,0 | 3,1 | 34,4 | Расходы произведены по потребности в отчетном периоде |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 9,0 | 9,0 | 3,1 | 34,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение ГСМ для содержания мотопомп и дизельных генераторов | Итого | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | не были востребованы |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 1147,3 | 565,4 | 90,7 | 16,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 565,4 | 565,4 | 90,7 | 16,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 401,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие: Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Фалилеевское сельское поселение" | Итого | 581,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 401,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятия по уничтожению борщевика химическим способом 2 раза, в том числе по оценке эффективности проведенных работ | Итого | 581,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы запланированы на 2-3 квартал 2018 года, работы по 1 этапу обработки выполнены, оплата после проверки эффективности работ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 401,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие: Мероприятия по повышению благоустроенности МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 610,7 | 610,7 | 283,4 | 46,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 610,7 | 610,7 | 283,4 | 46,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | Итого | 250,1 | 250,1 | 111,3 | 44,5 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 250,1 | 250,1 | 111,3 | 44,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (работа дворника около досугового центра, детской игровой площадки) | Итого | 296,3 | 296,3 | 126,0 | 42,5 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 296,3 | 296,3 | 126,0 | 42,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятия по содержанию мест захоронения (Транспортировка и размещение мусора с кладбищ, обработка территории кладбищ от клещей), | Итого | 64,3 | 74,3 | 46,1 | 62,0 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода на вывоз мусора с кладбищ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 64,3 | 74,3 | 46,1 | 62,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 1302,3 | 620,8 | 283,4 | 45,7 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 720,3 | 620,8 | 283,4 | 45,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 401,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие комфортного и безопасного проживания на территории МО «Фалилеевское сельское поселение»

за     1 полугодие 2018 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Приобретение и установка системы оповещения в д. Фалилеево | шт. | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Оснащенность противопожарным инвентарем и оборудованием | шт | 0 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | шт | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Проверка и перезарядка огнетушителей | шт | 0 | 6 | 0 |
| 2. | Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав МО «Фалилеевское сельское поселение». | 0,0 | 581,9 | 0,0 | 0,0 | Освобождение от борщевика Сосновского территории поселения, | га | - | 37,1 | 0 |
| 3. | -создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории МО «Фалилеевское сельское поселение»; -организация освещения улиц: -содержание мест захоронения | 565,4 | 0,0 | 90,7 | 0,0 | Освещение улиц населенных пунктов | тыс. квт | 0 | 9,7 | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение светодиодных светильников | шт. | 0 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Вывоз мусора с кладбищ | куб.м | 0 | 61,2 | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  | Обработка территории поселения от клещей | га | 0 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Поддержание чистоты, благоустроенности территории поселения (уборка территории возле досугового центра, мест общего пользования, детских игровых площадок) | кв.м. | 0 | 1000 | 600 |

Глава администрации                                                                         Филиппова С.Г.